«УТВЕРЖДАЮ»

Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства

Оренбургской области по социальной политике – министр

здравоохранения – председатель комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

_____________________  Т.Л. Савинова

Областной межведомственный план

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов по организации и проведению

Месячника правовых знаний «Подросток и Закон: права, обязанности, ответственность»  с 15 ноября по 15 декабря  2023 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения (проведения) | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и реализация постановлений, распоряжений глав городских округов и муниципальных районов области «Об организации и проведении Месячника правовых знаний на территории Оренбургской области в 2023 году». | ноябрь 2023 года | территории области | Органы местного самоуправления области |
| 1.2. | Подготовка и направление информационных писем «Об участии в областном Месячнике правовых знаний». | ноябрь 2023 года |  | Министерства социального блока области |
| 1.3. | Подведение итогов областного Месячника правовых знаний. Направление обзора в муниципальные образования области. | январь 2024 года |  | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП аппарата Губернатора и Правительства области, министерства социального блока области |
| II. Организационная деятельность |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение Дня правовой помощи детям в Оренбургской области. | 20 ноября 2023 года (по отдельным планам муниципалитетов) | территории области | Органы местного самоуправления области, Органы управления образованием и образовательные организации, Муниципальные КДН и ЗП, Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.2. | Подготовка и проведение заседания КДН и ЗП Правительства Оренбургской области по вопросу: - «Межведомственное взаимодействие при организации работы в сфере профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних, применение восстановительных технологий, как способа урегулирования межличностных конфликтов». | декабрь 2023 года | город Оренбург | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП аппарата Губернатора и Правительства области |
| 2.3. | Проведение семинара – совещания с ответственными секретарями муниципальных КДН и ЗП «О внедрении и опытной эксплуатации на территории Оренбургской области информационной системы АИС «Профилактика». | ноябрь-декабрь 2023 года | город Оренбург | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП аппарата Губернатора и Правительства области |
| 2.4. | Стратегическая сессия для социальных педагогов общеобразовательных организаций области «Профилактика деструктивного поведения детей и молодежи в условиях образовательной организации: субъекты, содержание, методы». | ноябрь-декабрь 2023 года | ГАУДО ООДТДМ им.В.П.Поляничко | Министерство образования, ГАУДО ООДТДМ им.В.П.Поляничко |
| 2.5. | Во взаимодействии с Региональным отделением Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Оренбургской области организация проведения проекта «Тренер» для воспитанников ГКСУВОУ «Специальная общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков с девиантным поведением) в г.Соль-Илецке Оренбургской области. | по отдельному плану | город Оренбург | Отдел по обеспечению деятельности КДН и ЗП аппарата Губернатора и Правительства области, Министерство образования, Департамент молодежной политики, УМВД России по Оренбургской области |
| 2.6. | Создание в муниципальных образованиях условий для организации: - конкурсов фото-видео материалов, публицистических материалов правовой тематики; - мероприятий правовой направленности с участием подготовленных волонтеров из числа обучающихся общеобразовательных организаций, организаций начального и среднего профессионального образования, ВУЗов. | весь период | территории области | Муниципальные КДН и ЗП Органы и учреждения системы профилактики муниципальных образований |
| 2.7. | Размещение на стендах, расположенных в местах, доступных для несовершеннолетних и родителей (законных представителей), текста Конвенции о правах ребенка, данных с номерами телефонов Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, должностных лиц органов управления образованием, социальной защиты населения, здравоохранения, подразделений по делам несовершеннолетних ОВД, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, единого федерального номера службы телефонного консультирования по проблемам безопасного пользования сети – Интернет и мобильной связи, телефона доверия Оренбургского областного клинического наркологического диспансер и др. | весь период | территории области | Органы местного само-управления области Муниципальные КДН и ЗП Органы и учреждения системы профилактики муниципальных образований |
| 2.8. | Оказание консультативно-психологической помощи детям и их родителям специалистами «Детского телефона доверия» с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними о возможности получения психологической помощи в учреждения социального обслуживания по месту жительства в рамках акции «Скажи, о чем молчишь». | весь период | территории области | Министерство социального развития области Учреждения социального обслуживания населения Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.9. | Организация работы, направленной на повышение уровня информированности детей и подростков о действующих в муниципалитете (городском округе, муниципальном районе) учреждениях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждениях здравоохранения, образования, возможности обращения по вопросам организации досуга, получения медицинской, психологической, юридической и социальной помощи, оказания содействия по обучению (переобучению), профессиональной ориентации, вопросам временного трудоустройства на период летних каникул, работе Телефонов доверия, Горячих телефонов и др. в рамках акции «100 дорог». | весь период | территории области | Учреждения социального обслуживания населения Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 2.10. | Обеспечение работы «Горячих телефонов» по вопросам защиты прав несовершеннолетних и другим правовым вопросам. | весь период | территории области | Органы местного самоуправления области Муниципальные КДН и ЗП |
| 2.11. | Работа телефона доверия 8(3532) 66-52-62 (ежедневно с 8.00 до 20.00), консультирование врача психиатра-нарколога диспансерно-поликлинического отделения для детей и подростков 8(3532) 50-02-44 (понедельник – пятница с 08.00 до 19.00, суббота с 08.00 до 13.00). | постоянно | территории области | ГАУЗ «ООКНД |
| 2.12. | Разработка и распространение информационных материалов правовой направленности. | весь период | территории области | Органы местного самоуправления Органы и учреждения системы профилактики муниципальных образований |
| 2.13. | Осуществление контроля за организацией занятости во внеурочное время обучающихся, состоящих на всех видах профилактического контроля и учета. | весь период | территории области | Министерство образования, руководители ОУО, образовательных организаций |
| 2.14. | Активизация деятельности служб медиации по снижению уровня конфликтности в детско-подростковой среде, осуществление системного просвещения педагогов, обучающихся, родителей основам конфликтологии и медиации, обучение их восстановительным (примирительным) технологиям и практикам. | весь период | территории области | Министерство образования, руководители муниципальных ОУО, образовательных организаций |
| 2.15. | Информирования несовершеннолетних, их родителей по вопросам трудового законодательства в отношении несовершеннолетних, возможностях и условиях участия во временных работах. | весь период | территории области | Министерство труда и занятости населения области |
| 2.16. | Организация профессиональной ориентации несовершеннолетних в целях оказания помощи в профессиональном самоопределении. | весь период | территории области | Министерство труда и занятости населения области |
| 2.17. | Организация и проведение межведомственных рейдов: - по семьям, состоящим на контроле в органах и учреждениях системы профилактики, с целью выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, оказания необходимой помощи; - по патронажу семей, находящихся в социально опасном положении, для проведения с ними профилактической работы по воспитанию правовой культуры детей и родителей, выявлению нарушения прав несовершеннолетних, фактов жесткого обращения; - по реализации Закона Оренбургской области от 24.12.2009 № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области». | весь период | территории области | Органы и учреждения системы профилактики области и муниципальных образований |
| 2.18. | Активизация межведомственного взаимодействия в рамках акции «В десять - дома!», усиление контроля за ограничением пребывания несовершеннолетних в общественных местах в вечернее и ночное время. | весь период | территории области | Муниципальные КДН и ЗП, Органы и учреждения системы профилактики |
| 2.19. | Мониторинг сети Интернет на предмет выявления информации, содержащей пропаганду, способы и методы разработки, изготовления и использования наркотических средств и психотропных веществ, а также местах их приобретения, культивирования наркосодержащих растений, с последующим принятием мер к их блокировке. | весь период | территории области | УНК УМВД России по Оренбургской области, территориальные органы МВД России на районном уровне |
| 2.20. | Проведение сотрудниками органов внутренних дел профилактической работы с несовершеннолетними в образовательных организациях: знакомство с правилами интернет – безопасности, способах защиты от противоправных посягательств, в том числе вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, деструктивные группы, разъяснение административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности. Особое внимание уделить проведению профилактических бесед по пропаганде здорового образа жизни, профилактике экстремистских проявлений в подростковой среде, совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. | весь период | территории области | УМВД России по Оренбургской области, территориальные органы МВД России на районном уровне |
| III. Мероприятия с участием Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание содействия в получении бесплатной юридической помощи детям и их законным представителям в сотрудничестве с коллегиями адвокатов в приемной Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области. | весь период | город Оренбург, | Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области |
| 3.2. | Участие в проведении Всероссийского Дня правовой помощи детям в формате правового консультирования детей и подростков по вопросам их прав, родителей или законных представителей – по юридическим аспектам детско-родительских отношений. | 20 ноября 2023 года | город Оренбург | Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области |
| 3.3. | Организация личного приема граждан, оказание правовой помощи по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в муниципальных образованиях области. | в период Месячника | г.Бузулук, Бузулукский район, Сорочинский городской округ, Тоцкий район | Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области и другие заинтересованные ведомства |
| 3.4. | Проведение областной профилактической акции «Добро против насилия» в образовательных организациях области. | 20-24 ноября 2023 года | образовательные организации | Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области |
| 3.5. | Организация и проведение совместно с представителями транспортной прокуратуры, Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте, областным судом, городской коллегией адвокатов правовых уроков. | в период Месячника | образовательные организации | Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области, представители транспортной прокуратуры, Оренбургского линейного отдела МВД России на транспорте, областного суда, Адвокатской палаты Оренбургской области |
| IV. Массовые мероприятия (в том числе в онлайн-формате) |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация мероприятий, направленных на повышение правовых знаний несовершеннолетних: - уроки по изучению Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, международного и российского законодательства в сфере прав человека, обсуждение темы защиты прав человека в рамках предметных дисциплин «История», «Обществознание», «Право», «Основы безопасности жизнедеятельности»; - мероприятия под девизом «Твой Интернет – твоя безопасность»: уроки медиабезопасности, правовые практикумы и инструктажи по обучению детей и подростков правилам ответственного и безопасного использования Интернет- и мобильной (сотовой) связи «Безопасность детей в сети», «О видах компьютерного мошенничества», «Как не стать жертвой в сети Интернет», «Защита информации от современных компьютерных угроз» и т.д.; - часы общения, беседы, круглые столы, дискуссии, акции, викторины по вопросам правовой ответственности несовершеннолетних, защите их прав и свобод, информационной безопасности детей и подростков в современной телекоммуникационной среде; - тематические заседания правовых и дискуссионных клубов, ученических советов, детских общественно-правовых палат «Свобода и ответственность: асоциальные проявления в молодежной среде», «Можно ли быть свободным без ответственности?», «Молодежь против ксенофобии и экстремизма», «Компьютер: друг или враг» и т.д.; - конкурсы плакатов, рисунков, сочинений правовой тематики, выставки «Государственные символы России»; - тематические занятия в рамках родительского всеобуча по правовому просвещению родителей, разъяснению последствий неисполнения ими обязанностей по воспитанию и обучению детей, жестокого обращения с ними, информирование родителей о специальных программах контроля, ограничивающих нежелательный контент на домашних компьютерах, о действующих в России линиях помощи детям и их родителям в случаях Интернет-угроз. | весь период | образовательные организации | Руководители муниципаль-ных органов управления образованием Руководители образовательных организаций и детских специализированных учреж-дений системы социального обслуживания населения Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 4.2. | Организация и проведение: - с несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества и содержащимися в СИЗО-1,2 разъяснительной работы о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям посредством размещения на информационных стендах филиалов ФКУ УИИ, на официальном интернет-сайте УФСИН России по Оренбургской области, радиовещания и устного доведения информации; - предварительного анкетирования несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных с целью выявления имеющихся вопросов; - бесед с вновь прибывшими несовершеннолетними в СИЗО с целью выявления несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в оказании социальной помощи, для последующего решения вопросов их социальной адаптации – обучения, получения необходимых документов, оказания юридической, медицинской и иных видов помощи; - индивидуальных и групповых консультаций психолого-педагогической и правовой направленности для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в трудной жизненной ситуации; - занятий по социально-правовым вопросам с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными с целью разъяснения действующего законодательства. Просмотр несовершеннолетними телепрограмм, фильмов правовой направленности с учетом возрастного ценза. | весь период | ФКУ СИЗО-1 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Оренбургской области | УФСИН России по Оренбургской области ФКУ СИЗО-1 ФКУ СИЗО-2 с привлечением органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 4.3. | Размещение информации на информационных стендах филиалов ФКУ УИИ о проведении Дня правовой помощи детям, контактные телефоны Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, телефоны доверия, действующие на территории области, телефоны органов опеки и попечительства и учреждений социального обслуживания населения. | ноябрь 2023 года | территории области | УФСИН России по Оренбургской области |
| 4.4. | Проведение серии мероприятий по формированию правовой культуры молодежи. | весь период | территории области | Департамент молодежной политики Оренбургской области |
| 4.5. | Организация и проведение областного детского Референдума. | декабрь 2023 года |  | Департамент молодежной политики Оренбургской области |
| 4.6. | Проведение профилактических мероприятий, в том числе с привлечением юристов, адвокатов, представителей различных организаций (беседы, лектории, деловые игры, видеоконференции на тему: «Я и закон», «Правовая академия», «Имею права», «Правовое колесо» и др.) с детьми, находящимися в учреждениях (отделениях) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и детьми из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящими на учете в учреждениях социального обслуживания, с учетом их возраста, в том числе в рамках Всероссийского Дня правовой помощи. | весь период | территории области | Учреждения социального обслуживания населения. |
| 4.7. | Проведение в образовательных организациях области, в том числе в подшефных образовательных организациях, занятий, направленных на профилактику преступности среди несовершеннолетних, предотвращение преступных проявлений в отношении детей, несчастных случаев с детьми и детского травматизма. | весь период | территории области | СУ СК РФ по Оренбургской области и его территориальные подразделения. |
| 4.8. | Проведение встреч, всеобучей для родителей обучающихся образовательных организаций, организаций начального и среднего профессионального образования; консультирование детей и подростков врачами психиатрами-наркологами; психокоррекционная работа с несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества в диспансерно-поликлиническом отделении (для детей и подростков) ГАУЗ «ООКНД». | весь период | территории области | ГАУЗ «ООКНД» |
| 4.9. | Реализация региональной профилактической программы «Молодое поколение делает свой выбор!» 16.11.23 г. – Октябрьский район 21.11.23 г. – Северный район 22.11.23 г. – Светлинский район 05.12.23 г. – Тюльганский район. | весь период | территории области | ГАУЗ «ООКНД» |
| 4.10. | Проведение мероприятий (пилотный проект) в рамках муниципальной программы по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства «Я родитель» - «Мы взрослеем», на базе МОАУ «Гимназия №2» г.Оренбурга, с привлечением врачей акушеров – гинекологов, дерматовенерологов, специалистов Центра профилактики и борьбы со СПИД. | 16 ноября 2023 г. 23 ноября 2023 г. 30 ноября 2023 г. 7 декабря 2023 г. 14 декабря 2023 г. | г.Оренбург | ГАУЗ «ООКНД», КДН и ЗП г.Оренбурга |
| 4.11. | Использование разработанных ГАУЗ «ООКНД» интерактивных форм работы с подростками (деловая игра «Здоровая молодежь Оренбуржья», интерактивная игра «Тайны здоровья», викторина «Своя игра», AR – квест «Независимость»), размещенных в разделе «Отдел профилактики» на сайте www.narko56.ru | весь период |  | ГАУЗ «ООКНД» |
| 4.12. | Проведение мероприятий в различных целевых аудиториях по вопросам санитарно-гигиенического воспитания населения, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни. | весь период | территории области | Министерство здравоохранения области Медицинские организации |
| 4.13. | Проведение мероприятий, посвященных: - Международному Дню защиты прав детей - Всемирному дню информации - Дню Матери России - Международному Дню защиты информации - Всемирному Дню борьбы со СПИДом - Дню юриста - Международному Дню борьбы с коррупцией - Международному Дню прав человека - Дню Конституции РФ | 20 ноября 2023 г. 26 ноября 2023 г. 26 ноября 2023 г. 30 ноября 2023 г. 1 декабря 2023г. 3 декабря 2023 г. 9 декабря 2023 г. 10 декабря 2023 г. 12 декабря 2023 г. | территории области (по отдельным планам) | Органы исполнительной власти Органы местного самоуправления Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона- рушений несовершеннолет- них |
| 4.14. | Организация и проведение профилактических мероприятий с привлечением общественных организаций и волонтерских объединений среди подростков и молодежи, направленных на формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, разъяснение административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. | весь период | территории области | УНК УМВД России по Оренбургской области, территориальные органы МВД России на районном уровне |
| 4.15. | Проведение профилактических бесед правовой направленности с несовершеннолетними, состоящими на контроле в КДН и ЗП. | весь период | территории области | Муниципальные КДН и ЗП |
| 4.16. | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование правовой культуры подрастающего поколения: книжно-иллюстративных выставок, часов правовой информации, публичных лекций, конкурсов, викторин, деловых игр и др. по линии министерства культуры области: |  |  |  |
| 15 ноября | Беседа с сотрудниками Оренбургского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте «У опасной черты: как сохранить жизнь и свободу». | Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека г. Оренбург, ул. Терешковой, д.25 |  | ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» |
| 15 ноября | Информационная беседа со студентами «Диалог на равных». | Бузулукский музыкальный колледж г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 45 |  | ГБПОУ «Бузулукский музыкальный колледж» |
| 16 ноября | Час информации со специалистом службы Телефона доверия «Мы из одной реальности». | Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека г. Оренбург, ул. Терешковой, д.25 |  | ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» |
| 20 ноября | Турнир правоведов «Человек и Закон» в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. | Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека г. Оренбург, ул. Терешковой, д.25 |  | ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» |
| 22 ноября | Занятие Центра правовой и нравственной культуры для детей и подростков «Профилактика хулиганства, умышленного причинения вреда здоровью». | Центральная областная библиотека для молодежи г. Оренбург, ул. С. Лазо, 3 |  | ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» |
| 22 ноября | Круглый стол «Антикоррупционное законодательство России и зарубежных стран». | Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей Учебный корпус №1 ул.Советская, д.17 Учебный корпус №2 ул. Ленинская, 27 |  | ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» |
| 28 ноября | Лекторий «Час с прокурором. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». | Оренбургская областная универсальная научная библиотека им.Н.К.Крупской г. Оренбург, ул. Советская, 20 |  | ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им.Н.К.Крупской» |
| 30 ноября | Аукцион знаний «Мой герб». | Оренбургский областной колледж культуры и искусств г. Оренбург, Ленинская, д.25/1 |  | ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» |
| 7 декабря | Занятие Центра правовой и нравственной культуры для детей и подростков «Уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение тайного хищения имущества». | Центральная областная библиотека для молодежи г. Оренбург, ул. С. Лазо, 3 |  | ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» |
| 8 декабря | Лекторий «Час с прокурором. Основы антикоррупционного законодательства и противодействия коррупции». | Оренбургская областная универсальная научная библиотека им.Н.К.Крупской г. Оренбург, ул. Советская, 20 |  | ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им.Н.К.Крупской» |
| 8 декабря | Беседа с психологами Детского телефона доверия «Стоп буллинг!». | Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека г. Оренбург, ул. Терешковой, д.25 |  | ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» |
| 8 декабря | Круглый стол на тему: «Мои права и обязанности» в рамках Дня прав человека. | Оренбургский областной колледж культуры и искусств г. Оренбург, Ленинская, д.25/1 |  | ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и искусств» |
| 12 декабря | Онлайн-встреча «Права и обязанности человека и гражданина» с участием представителей Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Оренбургской области, молодежи Оренбурга и Луганска. | Оренбургская областная универсальная научная библиотека им.Н.К.Крупской г. Оренбург, ул. Советская, 20 |  | ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им.Н.К.Крупской» |
| 13 декабря | Беседа с сотрудниками Оренбургского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте «Террор. Я предупрежден». | Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека г. Оренбург, ул. Терешковой, д.25 |  | ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» |
| 13 декабря | Тематическая экскурсия «Символы России» в рамках празднования Дня Конституции Российской Федерации. | ГАУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» г. Оренбург, ул. Советская, д.28 |  | ГАУК «Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей» |
| 14 декабря | Правовая лекция «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, в антиобщественное поведение». | Центральная областная библиотека для молодежи г. Оренбург, ул. С. Лазо, 3 |  | ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» |
| 4.17. | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование правовой культуры подрастающего поколения: бесед, практикумов, семинаров, правовых уроков и др. по линии министерства труда и занятости населения области: |  |  |  |
|  | - практикум «Технология карьеры» для студентов СУЗов; -информационная беседа «Трудовые права несовершеннолетних» для обучающихся СОШ; - семинар «Подросток и трудовое воспитание» для несовершеннолетних; - правовые уроки «Подросток в трудовых отношениях», «Мир моих прав»; - практикум «Знатоки права»; - встреча с лидером профессии (юрист) «Прямой диалог». | весь период территории области |  | Министерство труда и занятости населения области Центры занятости населения Образовательные организации области по согласованию |
| V. Информационная безопасность несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия под девизом «Твой Интернет – твоя безопасность»: уроки медиабезопасности, тематические занятия в рамках уроков ОБЖ, информатики, обществознания, права, правовые практикумы и инструктажи по обучению детей и подростков правилам ответственного и безопасного использования Интернета и мобильной связи: «Безопасность детей в сети», «О видах компьютерного мошенничества», «Как не стать жертвой в сети Интернет», «Защита информации от современных компьютерных угроз». | весь период | образовательные организации | Руководители муниципаль-ных органов управления образованием Руководители образовательных организаций и детских специализированных учреж-дений системы социального обслуживания населения |
| 5.2. | Часы общения, беседы, «круглые столы», дискуссии, акции, конкурсы, викторины по вопросам правовой ответственности несовершеннолетних, защите их прав и свобод, информационной безопасности детей и подростков в современной телекоммуникационной среде. | весь период | образовательные организации | Органы и учреждения системы профилактики |
|  | VI. Правовое просвещение родителей |  |  |  |
| 6.1. | Тематические занятия в рамках родительского всеобуча по правовому просвещению родителей, разъяснению последствий неисполнения ими обязанностей по воспитанию и обучению детей, предупреждению несчастных случаев с детьми, жестокого обращения с ними, а также информирование родителей о специальных программах контроля, ограничивающих нежелательный контент на домашних компьютерах, о действующих в России линиях помощи детям и их родителям в случаях Интернет – угроз. | весь период | территории области | Руководители муниципальных управлений, отделов управления образованием, образовательных организаций области муниципальные КДН и ЗП |
| 6.2. | Индивидуальные консультации психолого – педагогической и правовой направленности для семей, находящихся в социально опасном положении. | весь период | территории области | Руководители муниципальных управлений, отделов управления образованием, образовательных организаций области, Муниципальные КДН и ЗП |
| 6.3 | Профилактические беседы с родителями: - по изучению требований Закона Оренбургской области от 24.12.2009 № 3279/760-IV-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области»; - Закона Оренбургской области от 13.03.2019 N 1470/384-VI-ОЗ «О мерах по защите нравственности несовершеннолетних детей и обеспечению их прав на охрану здоровья на территории Оренбургской области». | весь период | территории области | Муниципальные КДН и ЗП |
| VII. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 7.1. | Освещение в средствах массовой информации хода и итогов проведения Месячника правовых знаний. | весь период | СМИ области | Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правона- рушений несовершеннолет- них Органы местного самоуправ- ления области |
| 7.2. | Размещение в средствах массовой информации и на интернет-сайтах территориальных органов МВД России на районном уровне информационно-пропагандистских материалов, направленных на формирование правовой культуры граждан с примерами проявления подростками высокой гражданской ответственности и патриотизма. | весь период | Интернет-сайты МВД России на районном уровне | УМВД России по Оренбургской области |
| 7.3. | Освещение в средствах массовой информации в соответствии с требованиями действующего законодательства результатов расследования уголовных дел. | весь период |  | СУ СК РФ по Оренбургской области |
| 7.4. | Подготовка и размещение на интернет-странице и официальных аккаунтах социальных сетей Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области информационных материалов по темам безопасности детей. | весь период | Аккаунты социальных сетей Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области, Детского общественного совета | Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области, члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Оренбургской области |
| 7.5. | Подготовка радио- и телепередач, информационных буклетов (журналов), размещение информационно-пропагандистских материалов по тематике Месячника на тематических стендах, сайтах образовательных организаций. | весь период | территории области | Руководители образовательных организаций |
| 7.6. | Освещение правовых знаний в печатном издании детской областной газеты «ДОГ», на сайте ОООО «ФДО». | весь период |  | Федерация детских организаций |
| 7.7. | Размещение в средствах массовой информации материалов, направленных на формирование мировоззрения здорового образа жизни, привития уважения к законодательству РФ (площадка «ВКонтакте», «Одноклассники», сайт www.narko56.ru). | весь период |  | ГАУЗ «ООКНД» |
| 7.8. | Подготовка и тиражирование наркологического вестника «Твой выбор» (4 выпуск) с освещением правовых вопросов, как провести досуг в каникулярный период, а также трезвое и веселое празднование Новогодних праздников. | в период Месячника |  | ГАУЗ «ООКНД» |
| 7.9. | Распространение в общественных местах (кинотеатры, образовательные организации и т.д.) и на Интернет-ресурсах «Внешкольник.ру», Портал ГБУДО ООДТМ им. В.П. Поляничко презентаций (видеороликов) Роскомнадзора, разработанных для несовершеннолетних по указанной тематике. | весь период |  | Управление Роскомнадзора по Оренбургской области, Министерство образования области |